启东市卫生健康委员会文件

启卫健发〔2023〕27号

关于印发《启东市2023年度

基本公共卫生服务项目实施方案》的通知

第一、第二医疗集团管理办公室，各医疗卫生单位：

现将《启东市2023年度基本公共卫生服务项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

启东市卫生健康委员会

2023年4月10日

启东市2023年度基本公共卫生

服务项目实施方案

为进一步做好2023年度国家基本公共卫生服务项目工作，提升项目管理水平和服务质量，为全市居民提供及时、方便和规范的基本公共卫生服务，确保高质量完成全年任务，根据国家卫生健康委、财政部、中医药局《关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2022〕21号)和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》以及江苏省卫生健康委《关于印发江苏省2022年基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》（苏卫基层〔2022〕12号）中相关绩效指标及目标任务要求，结合我市工作实际，制定本方案。

一、实施内容

一是为全市常住居民提供国家（省）基本公共卫生服务，项目包括原《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12类项目。二是2019年新划入基本公共卫生服务的基本避孕服务、健康素养促进、增补叶酸预防神经管缺陷、孕前优生健康检查、两癌检查、职业病防治等16项服务内容，并根据国家、省、市要求及工作实际适时增减，相关工作按照原途径推动落实，确保服务对象及时获得相应的基本公共卫生服务。

二、主要任务目标

（一）居民健康档案

建立居民健康档案要遵循自愿与引导相结合的原则，在使用过程中要注意保护服务对象的个人隐私，并不断完善和更新居民电子健康档案。充分发挥居民健康档案在家庭医生签约服务和居民全流程健康管理中的基础性支撑作用，实现老年人、孕产妇、儿童、高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍患者、建档立卡低收入人口和计划生育特殊家庭人口等重点人群电子健康档案全覆盖，不断扩大电子健康档案覆盖面。镇（中心）卫生院、村卫生室（社区卫生服务站）要在就诊、体检、随访、疾病筛查等服务环节，发现未建档的居民，在征求居民意愿的基础上为居民建档；已建档的，应先查阅健康档案，并将服务信息录入档案。加强电子健康档案核查及动态更新，及时补充、更新已建档案诊疗和健康服务信息，剔除失联、死亡等居民档案，处理重复、错误的档案数据，规范档案的转入和转出流程，确保每一份档案封面、个人基本信息、健康体检信息、健康管理记录、其他医疗卫生服务记录等正确真实，电子健康档案封面和个人基本信息中错项、漏项和空项不得超过一项。根据省卫生健康委《关于推行居民健康档案电子化的通知》要求，充分发挥“互联网+”的优势，基本实现信息互联互通，居民可应用居民身份证，通过健康启东微信公众号注册后，查询个人健康档案基本信息、体检信息、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录等内容。充分利用信息系统，实施慢性病精细化管理，进一步推进医防融合，支持居民开展自我健康管理，提高群众对电子健康档案的利用率。以镇为单位，居民电子健康档案建档率≥90%、档案使用率≥65%，重点人群档案使用率≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%。每半年上报居民健康档案建档情况，上报数据与信息系统内档案数误差≤5%。

（二） 健康教育

树立健康优先、健康教育先行理念。将健康教育与基本公共卫生服务中重点疾病、重点人群的健康管理相结合，提高健康教育工作科学性和适用性，围绕中国公民健康素养—基本知识与技能(2015年版)，以需求为导向，丰富基层医疗卫生机构健康教育内容和形式，结合APP、微信等信息化手段，传播健康知识和技能。结合各种健康主题宣传日或针对辖区重点健康问题，组织开展公众健康咨询和健康知识讲座，健康咨询活动镇级每年至少9次，健康讲座每月至少1次，村卫生室（社区卫生服务站）健康讲座每两个月至少1次。每个基层医疗机构每年提供不少于12种内容的印刷资料，且至少有1种中医药健康教育资料，并及时更新补充，保障使用。基层医疗机构在正常应诊时间有符合要求的音像健康教育资料、播放设备和场地，音像资料不少于6种，播放记录齐全, 健康教育联播平台每日至少播放2小时，便于市民得到最新的健康知识。规范设置健教宣传栏，在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，开展有针对性的个体化健康知识和健康技能教育，提高服务对象参与度和依从性。镇（中心）卫生院应配备专（兼）职人员，每年接受健康教育专业知识和技能培训不少于8学时。开展中医药健康教育工作，在健康教育印刷资料、音像资料的种类、数量、宣传栏更新次数以及讲座、咨询活动次数等方面，应有一定比例的中医药内容。为做实基层健康教育工作，根据基本公卫信息管理系统升级进度，适时将健康教育工作的现场资料实时上传并作为计算工作量的依据。

（三）预防接种

加强接种门诊管理，配足配齐预防接种人员，强化接种人员培训和资质管理；规范使用预防接种综合服务管理信息系统，做好疫苗冷链与预防接种管理；遵守预防接种工作规范，落实“三查七对一验证”等安全接种核心制度，确保疫苗预防接种安全；做好疫苗预防接种工作风险防范与应急处置，及时有效处置和报告疑似接种异常反应。及时为辖区内适龄儿童建立预防接种卡、接种证等儿童预防接种档案。每月开展1次查漏、补种和核查、整理预防接种卡、证，不断提高建卡率、接种率、接种及时率与合格率。加大流动儿童预防接种力度，定期开展漏种排查并及时补种。以区镇为单位适龄儿童建卡率100%，国家免疫规划疫苗预防接种率保持在97%以上，麻腮风疫苗及时接种率＞90%。根据全省入托入学查验预防接种证工作规范，辖区幼托机构和学校查验率100%，接种证查验率≥95%，查漏补种率≥95%，无证儿童补证率≥90%；幼儿园和小学儿童预防接种史建账（册）率100%。

（四）0～6岁儿童健康管理

规范0～6岁儿童保健服务，强化新生儿家访、满月儿、婴幼儿和学龄前儿童健康管理，妥善处理儿童健康问题。儿保手册建册率100%，新生儿访视率、儿童健康管理率≥98%；开展孤独症筛查、婴幼儿营养喂养指导、儿童心理行为发育评估与指导和0～6岁儿童眼保健和视力检查工作，积极应用中医药方法，为儿童提供生长发育与疾病预防等健康指导。做好入托入园儿童的视力筛查，眼健康电子建档工作，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达100%。加大家庭医生签约服务的力度，在满足基本公共卫生服务的基础上增加儿童健康服务的内容。积极开展儿童肥胖防控，加强儿童肥胖筛查和健康指导。务实使用省妇幼信息系统，信息系统数据与原始台账、报表一致。

（五）孕产妇健康管理

建立育龄妇女孕情摸底监测制度，对准备怀孕妇女做好叶酸发放和孕前优生检查工作，任务完成率100%。村级做好育龄妇女孕情监测，发现孕妇督促其及时建卡。各级医疗保健机构对发现的孕妇在省信息系统中及时做好孕情推送，及时掌握孕情并为孕产妇建立《母子健康手册-医护版》，开展孕产妇家庭医生签约服务和妊娠风险筛查与评估，早孕建册率≥95%，孕产妇家庭医生签约做到应签尽签，个性化签约率达20%以上。规范开展孕早期1次、孕中期和孕晚期各2次，累计至少获5次孕期保健和2次产后访视、1次产后42天健康检查。含一般体检、产前与实验室检查、宣传告知产筛、产前诊断及孕期营养、心理评估、中医药保健等健康指导和《母子健康手册》使用指导，规范开展产后避孕服务指导，孕产妇系统管理率≥95%，产后访视率≥98%。强化关口前移，严格落实高危孕产妇24项管理制度，精准做好危急重症孕产妇“早发现、早报告、早管理、早救治”，高风险孕妇专案管理率100%。省信息系统数据与基础台账一致。

（六）老年人健康管理

为本市64周岁及以上常住老年人提供1次自愿免费基本健康体检服务；为65周岁及以上常住居民提供1次自愿免费健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导。各单位要结合辖区内体检对象数量，制定年度体检方案，合理安排体检时间和地点，有序做好老年人健康体检。为确保体检数据及时、正确录入信息系统，体检单位必须使用体检系统，除部分辅助检查结果外，血常规、生化等数据必须通过系统自动导入，其余体检项目的体检数据须现场采集录入，并及时完成总检。采取书面体检报告等形式及时向老年人反馈体检结果并提出健康指导意见，体检结果发放周期不得超过20天。在体检中发现结果异常的，要指导其及时转诊，并做好追踪随访。自体检开始，每月30日上报体检进度。已纳入慢病管理的老年人，可视作一次慢性病随访。对发现异常的老年人建议定期复查，确诊病例同步纳入慢病管理。以区镇为单位64周岁及以上常住居民健康体检率达70%以上，65周岁及以上常住居民健康管理率65%以上。为65周岁及以上老年人提供医养结合服务，为65岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务。

（七）慢性病（高血压和2型糖尿病）患者健康管理

贯彻落实《国家基层高血压防治管理指南》《国家基层糖尿病防治管理指南》和《中国慢性病阻塞性肺疾病健康管理规范（2021）》，通过统一管理指导、统一人员考核、统一质量评价、统一监测评估、统一宣教内容等“五统一”管理，提升基层高血压、糖尿病防治管理能力。通过日常门诊、健康体检、建立健康档案等途径，加大高血压、2型糖尿病筛查力度,准确掌握患病情况，及时将发现的患者纳入健康管理。继续执行35岁以上就诊人群100%测血压制度，规范高血压、糖尿病诊断，对高危人群每半年至少1次面对面随访和免费测血压、血糖，进行健康指导。按照规范要求,完成辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压和2型糖尿病患者的登记管理、随访评估、干预和健康体检等服务工作。对原发性高血压和2型糖尿病患者，每年提供至少4次面对面的随访和1次健康体检，测血压和（或）血糖、身高、体重、体质指数（BMI）、心率、查足背动脉搏动；问病情、服药和生活方式（心脑血管疾病、糖尿病、吸烟、饮酒、运动、摄盐）等，开展综合评估和分类干预。高血压、糖尿病患者健康管理率达100%，规范管理率达到65%以上，最近一次随访血压、血糖控制率达到45%以上，降低并发症发生。要将慢性病随访工作与基层医疗卫生机构门诊服务相结合，根据患者病情，加强生活方式和用药指导，提高患者依从性，有效提升高血压、糖尿病患者规范管理率和血压、血糖控制率。使用健康一体机开展慢性病（高血压和2型糖尿病）患者随访，随访信息必须在2天内补充完整并上传信息系统，体检结果必须在体检完成后及时录入信息系统。慢阻肺患者由镇（中心）卫生院慢病管理分中心负责随访，每半年提供1次面对面随访和小肺功能检查。推进高血压、糖尿病等慢病的精准化管理，促进医防融合。加强肿瘤与死因监测工作，死亡卡上报及时率达到98%，身份证填写完整率>98%，死因编码不正确比例<5%，死因不明比例<5%，恶性肿瘤死亡数与新发病例之比（M/I）在60%至80%之间,新发恶性肿瘤病理组织诊断比（MV%）在60%至80%之间。

（八）严重精神障碍患者管理

各区镇有精神卫生综合管理及社会心理服务体系组织机构；各村（居）组建关爱帮扶小组。每季度至少召开1次例会。配合公安、综治等部门做好易肇事肇祸严重精神障碍患者排摸工作，开展线索的发现、诊断、登记、报告工作，及时组织复核诊断，做好年度“以奖代补”政策的实施和落实，严格监护人的责任；认真做好严重精神障碍患者免费药物发放与管理工作。确诊患者在辖区内有固定居所并连续居住半年以上的，及时签订知情同意书，录入系统，纳入管理，做好病情、社会功能、家庭监护能力等综合评估等。动态开展危险性评估和随访管理工作，依据病情（稳定、基本稳定、不稳定）程度，合理确定随访周期；根据危险性行为0级～5级分级内容，对在册患者做好动态分级管理工作；认真开展面访工作，每半年一次全覆盖，面访率≥85%；真实性为100%，规范管理率≥95%。强化对患者服药与用药指导工作，根据患者病情稳定程度及身体状况，及时调整随访与面访频次，做好服药与用药指导工作，必要时调整治疗方案，服药率≥80%，规范服药率≥65%；精神分裂症服药率≥85%，规范服药率≥70%，持续不服药患者比例不超过20%。每年开展严重精神障碍患者免费体检，检查项目符合要求，体检率达90%。落实失访人员管理，危险性评估3级及以上和病情不稳定患者及时报告公安机关协助查找，同时报告上级精防机构。各区镇组建应急处置队伍，制定应急处置预案，应急处置培训半年1次，应急处置演练至少1 年1次。 做好精神卫生平台系统信息传输和健康教育工作。

（九）结核病患者健康管理

完善“三位一体”结核病防制服务体系，规范结核病登记、报告、转诊制度及工作流程。开展可疑肺结核症状者的筛查及推介转诊，镇（中心）卫生院初筛肺结核可疑症状者，发现肺结核（及疑似）患者及时转三院确诊，同步网络报告，转诊率、及时网报率为100％，开展病人追踪。对患者进行随访管理，监督其规律服药，并按要求填写随访记录。以镇为单位，肺结核病患者管理率≥90%，患者规则服药率率≥90%。

（十）中医药健康管理

进一步发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用，继续做好65岁及以上常住居民中医药健康管理服务和0～36个月儿童中医调养服务，提高中医药健康管理服务覆盖率，每年为适龄老年人提供1次中医药健康管理服务，包括中医体质辨识和中医药保健指导；在辖区内儿童6、12、18、24、30、36月龄时，开展儿童中医药健康服务，指导中医饮食调养、起居活动，在儿童6、12月龄传授家长摩腹和捏脊，在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴，在30、36月龄传授按揉四神聪穴方法。以镇为单位，65岁及以上老年人和0～36月龄儿童中医药健康管理率分别达到70%和77%以上。加强专业人员培训，提高基层医疗卫生机构中医药服务能力，依托信息化，开展老年人中医体质辨识和中医药保健指导，及时录入信息系统。结合老年人健康体检开展中医体质辨识和中医药保健指导的，适当增加补助标准。

（十一）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，收集和提供风险信息，参与风险评估、制（修）订应急预案，规范传染病和突发公共卫生事件的发现、登记、信息报告和处理。积极做好病人医疗救治、疫点疫区处理、流行病学调查、密切接触者和健康危害暴露人员管理、应急接种、健康教育和预防性服药等工作。协助上级专业防治机构做好艾滋病防治宣传教育、开展综合干预措施、加大检测力度，做好HIV感染者和患者的后续随访。传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率、报告及时率与处置率达100%。

（十二）卫生计生监督协管服务

市卫生监督所推进市、镇、村落实卫生计生监督协管服务，加强对基层医疗卫生机构的培训和指导，提高其开展卫生计生监督协管工作的规范性和有效性。开展食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告和职业卫生监督协管等。认真开展巡查、信息收集和报告等工作，发现相关信息及时报告，卫生计生监督协管信息报告率达100%。做好食源性疾病风险监测与处置、职业病防治及学校卫生等监测工作，相关经费由省、市财政专项经费中列支。

(十三) 健康素养促进

开展健康促进医院、健康镇、健康村（社区）、健康单位等健康促进场所建设。开展健康科普，结合基本公共卫生服务健康教育项目，针对本市重点健康问题，开发健康科普材料，为基层提供支持。开展信息化健康知识传播，开设微信视频号和抖音官方账号，由市疾控中心负责运营，基层医院提供协助支持，重点围绕慢病防控开设专家线上科普专栏和健康主题日新媒体传播。开展重点领域和重点人群的健康教育，结合我市主要健康问题和需求，围绕高血压糖尿病等重点慢性病、艾滋病等重点传染病、地方病、心理健康、安全与急救等开展健康教育。针对儿童青少年、妇女、老年人、残疾人、流动人口等重点人群开展符合其特点的健康教育活动，开展各类传染病防控宣传工作。开展控烟宣传和人群干预，推进无烟政府机关建设活动，直至全覆盖。加强控烟工作，持续巩固无烟卫生机构及无烟学校建设成果。开展吸烟和二手烟危害相关知识宣传。开展居民健康素养监测活动，确保全市居民素养水平达到省、南通市标准，全市居民健康素养水平达到32%，各镇健康素养水平与健教考核系数挂勾。

（十四）基本避孕服务项目

免费提供基本避孕药具和免费基本避孕手术。镇（中心）卫生院、村卫生室（社区卫生服务站）和符合条件的其他医疗卫生机构均可承担避孕药具发放工作，在机构内醒目位置做好政策宣传，充分告知群众。要建立健全各项质量管理制度，建立真实完整的接收、存储、发放服务记录，定期开展业务学习和服务质量检查。鼓励通过社区、单位、自助发放机等多种渠道、多种形式发放免费避孕药具，提高可及性。免费基本避孕手术包括放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、放置皮下埋植剂术、取出皮下埋植剂术、输卵管绝育术、输卵管吻合术、输精管绝育术、输精管吻合术，免费基本避孕手术项目补助资金由市财政专项经费中列支。县级全年开展各类宣传活动不少于2次，全年开展业务培训不少于1次，受训率达95%以上。辖区内药具发放量保持相对稳定，区域基本避孕药具发放覆盖率不低于20%。

（十五）增补叶酸预防神经管缺陷

对全市所有准备怀孕和孕３个月内的农村妇女免费增补叶酸，任务完成率达100%。加强目标人群的主动搜索，服用率达到90％以上，孕前服用率达60％以上。开展健康教育和培训工作，特别是高危待孕妇女的健康宣教，提高目标人群相关知识知晓率和医务人员服务能力，相关知识知晓率达95％以上，满意度达到90％以上。优化叶酸的存储及发放流程，重视叶酸的发放对象、服用时间及剂量，规范叶酸的发放、登记及随访，依从率达90％以上，随访率达90％以上，相关信息及时录入省妇幼信息系统。本项目补助资金由市财政专项经费中列支。

（十六）孕前优生健康检查

对准备怀孕的夫妇实施免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。建立市孕前优生健康检查项目信息系统和数据库，建立市、镇、村三级孕前优生健康检查服务网络体系，形成一体化、连续化、规范化的服务流程。增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，妊娠率达30%以上，妊娠结局随访率达80%以上，家庭档案录入率达90%以上，家庭档案录入完整率达80%以上。风险评估完成率达90%以上，评估及时率达80%以上，目标任务完成率100％。本项目补助资金由市财政保障。

（十七）两癌检查

为全市35～64周岁的妇女提供免费“两癌”检查服务，优先保障农村妇女、城镇低保失业妇女，规范服务率达95%以上。逐步提高覆盖率，目标任务完成率100%，异常/可疑病例随访率>98%，宫颈癌早诊率≥90%，宫颈癌前病变及宫颈癌治疗率≥99%，乳腺癌早诊率≥70%，乳腺癌前病变及乳腺癌治疗率≥99%。省妇幼信息系统阴性个案核心信息完整率≥98%，阳性个案核心信息完整率100%。多种形式开展健康教育，市级各类宣传活动不少于2次，业务培训不少于1次。进一步完善质控体系，开展指导和督查，提高“两癌”筛查技术水平，确保“两癌”筛查质量，对疑似和确诊病例加强追踪管理。本项目补助资金由市财政保障。

三、保障措施

（一）明确机构职责

一是市基本公共卫生服务项目工作领导组（附件1）。根据工作实际，及时调整领导组组成，设立市项目办，市项目办统筹全市基本公共卫生服务项目工作，组织项目实施，会同市基本公共卫生服务项目技术指导中心制定项目年度实施方案与考核细则，组织开展项目培训、项目推进与绩效评价，资金分配与管理，协助财审部门开展项目资金审计，并做好项目信息收集、汇总、报送等。二是项目技术指导中心及项目专家组。承担全市基本公共卫生服务项目指导、培训、宣传、质控、督查和考核评价等职能。负责项目规划、参与政策制订；负责拟订全市项目实施方案、考核方案，拟订相关技术标准，参与项目政策调研、政策咨询等；负责全市项目信息收集、分析、报送等工作，完成项目统计调查等，并加强与南通市级条线业务沟通，随时了解项目新动向。三是两大医疗集团。要充分发挥两大医疗集团公共卫生管理中心的作用，负责开展医疗集团内公共卫生服务的指导、培训、督查、考核及问题整改等工作；推进医防融合，协调开展慢病精准化管理、家庭医生签约服务的上下联动。四是镇级项目工作领导小组和技术指导小组。在市项目技术指导中心指导下，负责辖区内基本公共卫生服务项目的推进、指导、培训、质控、督查和考核评估。

（二）项目任务分解

一是卫生专业机构。市疾病预防控制中心负责居民建档、预防接种、健康教育、老年人健康管理、慢性病与结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、健康素养促进行动等，开展项目业务培训、技术指导、督导考核、效果评估及信息收集、整理、汇总、分析、上报工作。市妇幼保健计划生育服务中心负责0～6岁儿童、孕产妇健康管理、免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管畸形、0～3岁儿童中医药健康管理和基本避孕服务（免费提供避孕药具），实施业务培训、技术指导、督导考核及信息收集、整理、汇总、分析、上报等。市卫生监督所负责卫生计生监督协管服务项目培训、督导、考核及信息收集、整理、汇总、分析、上报等。市第三人民医院负责严重精神障碍患者的诊断与鉴别、健康教育、业务培训，健康管理、技术指导、参与严重精神障碍患者管理督导考核及项目补助资金分配。市中医院要发挥中医药管理技术优势，组织项目培训，指导开展65岁及以上老年人、0～3岁儿童中医药健康管理，参与项目考核，提高中医药项目服务水平和目标人群覆盖率。二是实施机构。镇（中心）卫生院、有关民营医院等医疗卫生机构是实施基本公共卫生服务项目的主体，要因地制宜制定辖区项目工作方案和序时进度，严格落实职责与任务分工，将辖区常住人口数和重点人群人口数分解责任到村卫生室（社区卫生服务站）。各镇要建立1～2个示范村卫生室作为基本公共卫生服务工作先进典型村，并配备一定数量责任心强的村医，通过以点带面的方法，切实提高基本公共卫生服务质量。组织辖区内所有从事基本公共卫生服务项目的人员完成省基本公共卫生综合服务平台线上注册、在线培训，并考核合格。自觉接受各业务部门项目规范培训、指导和考核，规范季度考核，落实问题整改，提高项目经费效用，并配合财审部门做好项目资金审计。村卫生室（社区卫生服务站）要充分履行基本公共卫生服务网底责任，按照项目职责分工和序时进度落实相关工作，接受市、镇项目指导中心（小组）的培训、指导、季度考核和服务对象对项目工作监督，全面提高服务质效和居民满意度。

（三）规范资金管理

一是保障项目资金。将项目经费纳入年度财政预算，吕四港镇项目补助经费由吕四港镇财政全额负担，其余区镇项目补助经费由市财政全额负担。2023年人均补助预算提高到110元。二是建立村级项目补助资金池。国家基本公共卫生服务项目实行购买服务政策，对承担基本公共卫生服务的机构给予合理补助，以不低于补助总额的50%设立村级项目补助资金池，实行封闭管理，其中补助总额的40%为村级项目补助资金，10%用于家庭医生签约服务等工作。三是规范资金拨付。拨付的基本公共卫生服务项目补助资金包括镇、村二级项目补助资金，采取“先预拨、后结算”的方式，其中第一季度、第四季度各下（预）拨总经费的20%，第二季度、第三季度各下（预）拨总经费的30%，每季度下拨的经费除与考核后的全年（统计周期为上年度12月份至本年度11月份）工作量挂勾外，分别与半年度绩效评价、年度绩效评价结果相挂勾。对于部分未结算完成的项目工作量、考核扣减经费、奖励经费在下一年第一季度经费中拨付。为确保当年6月30日前、12月31日前项目资金到位率分别达到50%和100%，对剩余的资金，按各区镇常住人口数进行预拨。五是合理使用资金。各区镇应安排村级不少于服务项目总量40%的工作量，以不低于补助总额的40%用于购买村级项目服务人员提供项目服务的经费，要制定与工作量相适应的资金补助标准，按照工作的质和量，经考核后发放，确保基本公共卫生服务的真实性和村级资金补助及时足额到位，下发的村级经费必须有工作量清单、考核清单和资金发放清单。要充分发挥村级绩效考核与补助资金的杠杆作用，对综合考核成绩优秀的村，给予一定数量的奖励。合理补助提供服务的其它医疗机构，通过购买服务补偿由社会力量举办的医疗卫生机构承担的基本公共卫生服务，专项补助市级医院提供的基本公共卫生服务，适当补助专业公共卫生机构提供的相关项目工作。六是定期检查资金使用情况。委财审科会同市财政局、委基妇科结合年度项目工作考核，重点核查补助资金账目的规范性、资金发放及时性、到位率和绩效考核履行情况。下发的资金仅用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府规定的基本公共卫生服务项目支出，包括人员支出、基本医用耗材和项目印刷资料等，严禁用于基础设施建设。原则上由镇（中心）卫生院在收到市级基本公共卫生服务补助资金一个月内，按照村卫生室承担任务的70%的比例预拨相应资金，根据任务完成情况，按季度绩效评价后及时拨付相应资金。项目服务机构执行补助资金专帐储存、专款专用，杜绝截留、挤占、挪用和拖延拨付。根据市财政核算要求，收入统一计入“上级补助收入——专项补助——基本公共卫生服务专项经费”科目，支出一律按基本公共卫生服务专项补助支出项目列支，及时指出各单位项目资金存在问题，并限期整改、定期回访，提高项目补助资金使用的合规性，杜绝各种违规违法使用资金。

（四）量化服务项目

根据启东市2023年基本公共卫生服务项目任务分工（附件2）和启东市国家基本公共卫生服务项目资金分配方案，各项目实施机构及时制定与工作量相适应的量化补助标准。依托信息系统，每季度统计工作量并核真实性和规范性，实行量化后考核发放，充分体现多劳多得、优劳优得, 特别是村级补助资金不得简单地按人口数发放资金，依据项目成本和适当劳务补助的方式测算。在核定服务任务和补助标准、绩效评价的基础上，基层医疗卫生机构获得的基本公共卫生服务补助资金，可统筹用于经常性支出。

（五）加强绩效考核

完善考核机制，建立起公共卫生专业机构联合医疗集团对区镇及区镇对村每季度一次全面考核、市卫健委对区镇半年一次抽查复核的层级考核制，要把项目服务的真实性、规范性作为考核的重点。考核内容包括镇村医疗机构履行项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等指标。强化信息系统在基本公共卫生服务中运用，规范建立电子健康档案与务实应用等基础性工作，提高其在项目考核中的比重。建立问题整改机制，深入分析原因，制定具体整改方案，推进各项问题整改落实，并及时向考核部门报送整改报告与佐证资料。合理运用考评结果，与市级资金核拨、医院综合目标责任制考核、专线人员绩效工资、院长年薪制及其他奖惩等相挂勾。

（六）建立质控机制

市级项目技术指导小组，要加强项目的质控评价和督导。各区镇要建立基本公共卫生服务项目质量控制机制，明确项目职责分工，确定项目质量管理责任科室和人员分工，做实做好日常质量控制工作，包括项目服务真实性质控、随访服务质控、体格检查质控、辅助检查质控、仪器设备质控、体检报告质控、报告数据质控、绩效评价质控等，加强公共卫生质量管理人员的考核，并将质控情况与绩效考核挂勾，真正做到多劳多得、优劳优酬，充分调动工作人员积极性。

（七）强化宣传培训

市项目领导组、技术指导中心和实施机构要广泛开展项目宣传，进一步营造实施国家基本公共卫生服务项目的良好氛围，结合本地实际，利用多种媒体平台和形式宣传基本公共卫生服务项目内容和政策，切实提高居民知晓率和居民对基本公共卫生服务的获得感。

各单位要加强国家基本公共卫生服务项目规范及基层高血压、糖尿病防治管理指南培训，提升基层高血压、糖尿病防治管理能力，正确理解服务内涵，牢牢把握项目实施进度，推动落实医防融合。在推进项目工作的同时，要确定专人负责报表信息的收集报送，确保数据上报的及时性和准确性。

附件：1.启东市2023年基本公共卫生服务项目领导组、技术指导小组

2.启东市2023年实施基本公共卫生服务项目任务分工

附件1：

启东市2023年基本公共卫生服务项目

领导组、技术指导小组

一、基本公共卫生服务项目领导组

组  长：苏高飞   市卫生健康委党组书记、主任

副组长：施殿刚   市卫生健康委党组成员、市疾控中心主任

成  员：包冬冬   市卫生健康委基层卫生和妇幼健康科负责人

宋弟单   市卫生健康委健康促进科科长

高健辉   市卫生健康委财审科负责人

樊秀明   市卫生健康委家庭发展科科长

李伟彬   市卫生监督所所长

丁  逵   市妇幼保健院副院长

张风雷   市中医院院长

沙春霞   市第三人民医院院长

高  峰   市第一医疗集团管理办公室副主任

陆春烨   市第二医疗集团管理办公室副主任

领导组下设办公室，办公地点在委基层卫生和妇幼健康科。包冬冬兼任办公室主任。

二、项目技术指导小组

组  长：施殿刚  市卫生健康委党组成员、市疾控中心主任

副组长：包冬冬  市卫生健康委基层卫生和妇幼健康科负责人

成  员：姚建生  市卫生健康委基层卫生和妇幼健康科

于德忠  市卫生健康委基层卫生和妇幼健康科

叶  燕  市卫生健康委基层卫生和妇幼健康科

施沈敏  市卫生健康委基层卫生和妇幼健康科

黄飞雁　市疾控中心基本公共卫生科科长

蔡  飞  市疾控中心慢病健教科科长

张  蕊  市疾控中心疾控一科负责人

陈小松  市疾控中心疾控二科科长

陈  全  市疾控中心结防科科长

茅春辉　市疾控中心职业卫生科科长

杨开宇  市妇幼保健院保健部主任

季  艳  市妇幼保健院群体保健科主任

陈炳香  市妇幼保健院孕产妇保健部主任

朱允娟  市妇幼保健院妇女保健部主任

吴娟娟  市妇幼保健院儿童保健科主任

殷  红  市妇幼保健院药具科干事

张祁端  市卫生监督所医疗监督科科长

何健忠  市中医院医教科科长

杨显东  市第三人民医院精神科主任

附件2

启东市2023年实施基本公共卫生服务项目任务分工

| 类别 | 项目 | 内容和要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、建立居民健康档案 | １.建立健康档案 | 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》居民健康档案服务规范，由镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站为辖区常住居民建立电子健康档案，内容包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。已建档案基本信息真实、完整，并做好档案的保密工作。 | 卫健委，疾控中心、妇计中心，卫生监督所，镇、村医疗机构 |
|  | ２.健康档案维护管理 | 开展电子健康档案信息核查，及时补充、更新已建档居民的诊疗和健康管理信息，保持档案信息的连续性。医务人员在为人群提供诊疗及基本公共卫生服务时，应先查阅健康档案，并将服务过程及结果按要求及时更新健康档案。对于需要转诊、会诊的服务对象，由接诊医生填写转诊、会诊记录。所有的服务记录由责任医生或档案管理人员统一汇总、及时归档。居民健康档案的终止缘由包括死亡、迁出、失访等，均需记录日期；对于迁出辖区的还要记录迁往地点的基本情况、档案交接记录等。纸质健康档案应逐步过渡到电子健康档案，由健康档案管理单位（即居民死亡或失访前管理其健康档案的单位）参照现有规定中的病历的保存年限、方式负责保存。 |  |
|  | 3.统计分析 | 掌握辖区人口的相关数据及各类人口数的年度变动情况。掌握本年度建档居民人数动态变化，建档居民发生迁出或死亡，按规定做好迁出登记或死亡登记。半年及年终进行居民健康档案管理工作汇总统计分析，统计数据完整、准确、真实、合理。 |  |
| 二、健康教育 | １.提供健康教育资料 | 镇卫生院（村卫生室）、社区卫生服务中心（站）每年提供健康教育处方以及不少于12种内容的印刷资料，并及时更新补充，保障使用。各机构正常应诊时间内，在候诊区、观察室、输液室、健教室播放健康教育音像资料不少于６种。健康教育联播平台每日至少播放2小时。 | 疾控中心，妇计中心，镇、村医疗机构 |
|  | ２.设置健康教育宣传栏 | 镇卫生院、社区卫生服务中心不少于２个，村卫生室/社区卫生服务站不少于１个，每个面积≥２平方米，每２个月至少更新１次健康教育宣传栏内容。 |  |
|  | ３.开展公众健康咨询服务 | 利用健康主题日或针对辖区重点健康问题，开展健康咨询活动并发放宣传材料。镇卫生院、社区卫生服务中心每年至少开展９次。 |  |
|  | ４.举办健康知识讲座 | 镇卫生院、社区卫生服务中心每月至少举办１次，村卫生室、社区卫生服务站每２个月至少举办１次。围绕重点人群、重点疾病与辖区内企业、学校、社区居委会等联合开展健康讲座。 |  |
|  | ５.开展个体化健康教育 | 在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，开展有针对性的个体化健康知识和技能教育，并做好记录。开展高血压、糖尿病等患者自我管理知识和技能培训。 |  |
| 三、预防接种 | １.预防接种管理 | 及时为辖区所有居住满3个月的０～６岁儿童建立预防接种证等儿童预防接种档案。通过预约、通知单、电话、手机短信等适宜方式，通知儿童监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。预防接种单位每半年对辖区内儿童的预防接种档案进行１次核查和整理，查缺补漏，并及时进行补种。有核查登记表或有关记录。依据国家法律法规规范疫苗使用管理和冷链系统管理工作。 | 疾控中心，市、镇、村医疗机构 |
|  | ２.预防接种 | 至少每周开展2次以上门诊接种，落实接种前告知和接种后留观制度。接种工作人员在预防接种前认真查验儿童预防接种证（卡、簿）或电子档案，核对接种者信息。询问受种者健康状况及是否有接种禁忌，告知疫苗接种相关事项，并做好告知和询问记录。安全实施预防接种，接种信息及时录入系统。使用一次性注射器或自毁型注射器，接种后安全销毁，按照医疗废物处置，纳入院感管理。接种现场按规定要求配置急救药械。国家免疫规划疫苗接种率达97％以上，乙肝疫苗首针、麻腮风疫苗及时接种率达90%。同时，根据传染病防控需要和群众需求，规范提供第二类疫苗接种服务。各种疫苗实现安全接种无差错事故。根据传染病疫情控制需要，规范开展麻疹、脊灰等补充免疫、群体性接种和应急接种工作。 |  |
|  | ３.疑似预防接种异常反应处理 | 制订疑似预防接种异常反应应急处置预案。发现、报告疑似异常反应，并协助专业机构（按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》）完成现场调查和处理。预防接种异常反应常规报告和零病例报告的月报表上报率达到100％。 |  |
| 四、儿童健康管理 | １.新生儿家庭访视 | 及时建立儿童保健手册，掌握辖区儿童数量及分布。出院后１周内，医务人员到新生儿家中访视，了解出生时和预防接种等情况，询问和观察喂养等情况，测量体温，体格检查，有针对性地给予指导。与新生儿家长签约儿童0-6岁健康管理服务。 | 镇、村医疗机构 |
|  | ２.新生儿满月健康管理 | 新生儿满28天后，进行体格检查、发育评估、眼保健与视力筛查等健康服务。 | 妇保院、妇计中心，镇、村医疗机构 |
|  | ３.婴幼儿健康管理 | 在3、6、8、12、18、24、30、36月龄时进行体格检查、生长发育和心理行为发育评估、视力筛查、健康指导等服务。按规定转诊、管理体弱儿、高危婴幼儿。发现可疑残疾儿童及时上报。 |  |
|  | ４.学龄前儿童健康管理 | 儿童建档率100%。为４～６岁儿童每年提供一次健康管理服务，内容包括体格检查、生长发育和心理行为发育评估，血常规检查和视力筛查，及健康指导等。对发现的健康问题按规范给予指导、治疗或及时转诊。督导辖区内托幼机构及时做好儿童近视筛查电子建档工作，眼保健和视力检查覆盖率达100%。 |  |
| 五、孕产妇健康管理 | １.孕早期健康管理 | 为辖区内居住的孕12+6周前孕妇建立《孕产妇保健手册》，做好人脸识别，对孕妇进行妊娠风险筛查与评估、孕早期个人卫生、心理和营养保健指导，按孕产期保健风险评估要求及时转诊并随访高风险孕妇。村级做好育龄妇女孕情监测工作，及时发现早孕并督促建卡。 | 妇保院、妇计中心，镇、村医疗机构 |
|  | ２.孕中期健康管理 | 孕16～20周、21～24周各督访或随访１次，对孕妇的健康状况和胎儿的生长发育情况进行评估和指导，做好孕中期心理评估，高风险孕妇增加督访或随访次数。告知和督促孕妇进行预防出生缺陷的产前筛查和产前诊断。 |  |
|  | ３.孕晚期健康管理 | 督促孕28～36周、37～40周孕妇各督访或随访１次，对孕妇健康状况和胎儿生长发育情况进行评估和指导，做好孕晚期心理评估。高风险孕妇增加督访或随访次数。 |  |
|  | ４.产后访视 | 于出院后1周内、产后28天为产妇提供家庭访视，进行1次心理测量评估。 |  |
|  | ５.产后42天健康检查 | 社区卫生服务中心对产妇42天检查情况进行督访，为正常产妇做产后42天健康检查和风险评估，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导；异常产妇及时转诊。对每位产妇做好心理评估。开展计划生育技术指导和咨询，提供避孕节育措施知情选择。 |  |
| 六、老年人健康管理 | １.生活方式和健康评估 | 掌握辖区内64岁及以上老年人口数量并登记名册；通过问诊及老年人健康状态自评了解其基本健康状况、体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状、既往所患疾病、治疗及目前用药和生活自理能力等情况。 | 镇、村医疗机构 |
|  | ２.体格检查 | 包括常规体格检查内容，并对口腔、视力、听力和运动功能进行粗测判断。 |  |
|  | ３.辅助检查 | 包括血、尿常规、肝功能（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）、肾功能（血清肌酐和血尿素氮）、空腹血糖、血脂（总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇）、心电图和腹部Ｂ超（肝胆脾胰）检查。增加尿酸、甲胎蛋白、癌胚抗原检测、艾滋病病毒抗体检测及有疑似结核病证状的老年人进行胸部X线摄片筛查（不出片）。 |  |
|  | ４.健康指导和统计分析 | 告知健康体检结果；结合健康体检结果对老年人进行相应的健康指导。自体检开始，每月上报体检进度，收集老年人健康管理资料，及时更新老年人电子健康档案，确保档案的完整性，统计分析辖区内老年人健康管理工作情况，并上报分析报告。 |  |
|  | 5.提供医养结合服务 | 按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范》（2019年版）要求，为65岁及以上老年人提供医养结合服务，为65岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务。 |  |
| 七、慢性病患者健康管理 | １.高血压患者检查发现 | 主动开展高血压病人的筛查工作，为35岁以上门诊就诊常住居民测血压。对门诊和住院发现的高血压高危人群和新发高血压病人进行登记报告。对发现的高血压高危人群进行生活方式指导，对初步诊断或疑似患者予以规范诊断（村卫生室发现的疑似患者应转至乡镇卫生院或更上一级医院明确诊断），对诊断明确的患者纳入规范管理，县级医疗机构每年至少开展１次以对社区卫生室医务人员高血压用药等相关业务培训。 | 疾控中心，镇、村医疗机构 |
|  | ２.高血压患者随访评估分类干预 | 为原发性高血压患者建立健康档案，制定药物及非药物治疗方案，每年提供至少４次面对面的随访（血压不稳定的患者增加２次）。随访含：测量血压并评估是否存在危急情况，测量体重、心率，计算身体质量指数（ＢＭＩ），询问患者症状、疾病和生活方式，了解患者服药情况，开展针对性健康教育。有条件的地区按照《中国高血压防治指南》的要求进行分级分类管理。 |  |
|  | ３.高血压患者健康体检 | 对原发性高血压患者，每年进行１次全面的健康检查，可与随访相结合。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。62岁以上高血压患者结合老年人体检标准一并执行。 |  |
|  | 4.高血压高危人群发现与随访评估 | 为高血压高危人群建立健康档案，每半年至少提供1次面对面随访，测量血压、体重、心率，计算身体质量指数（ＢＭＩ），询问生活方式，开展针对性健康教育。 |  |
|  | 5.２型糖尿病患者检查发现 | 主动筛查２型糖尿病病人。对门诊和住院发现的２型糖尿病病人进行登记报告。对疑似患者予以规范诊断（村卫生室发现的疑似患者应转至镇卫生院或上一级医院确诊），对诊断明确患者纳入规范管理。对发现的２型糖尿病高危人群（参见《中国２型糖尿病防治指南》）进行有针对性的健康指导，每年至少测量１次空腹血糖。 |  |
|  | 6.２型糖尿病患者随访评估和分类干预 | 为２型糖尿病患者建立健康档案，制定药物及非药物治疗方案，每年提供４次免费测空腹血糖检测，至少４次面对面的随访（血糖不稳定的患者增加２次随访）。随访含：测量空腹血糖和血压并评估是否存在危急情况，测量体重，计算身体质量指数（ＢＭＩ），检查足背动脉搏动，询问患者症状、疾病情况和生活方式，了解患者服药和血糖控制情况，开展针对性健康指导。有条件地区按照《中国２型糖尿病防治指南》进行分级分类管理。 |  |
|  | 7.２型糖尿病患者健康体检 | 对２型糖尿病患者每年进行１次全面的健康检查，可与随访相结合。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、空腹血糖、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体检，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。62岁以上糖尿病患者结合老年人体检标准一并执行。 |  |
| 七、慢性病患者健康管理 | 8.２型糖尿病高危人群发现与随访评估 | 为２型糖尿病高危人群建立健康档案，每半年至少提供1次面对面随访，测量血压、血糖、体重、心率，计算身体质量指数（ＢＭＩ），询问生活方式，开展针对性健康教育。 |  |
|  | 9.慢阻肺患者发现与随访评估 | 慢阻肺患者建立健康档案，由镇（中心）卫生院慢病中心负责随访，每半年提供1次面对面随访和小肺功能检查，开展针对性健康指导。 |  |
| 八、严重精神障碍患者管理 | １.患者信息管理 | 将严重精神障碍患者纳入管理时，需由家属提供或直接转自原承担治疗任务的专业医院疾病诊疗相关信息，同时为患者进行一次全面评估，建立居民健康档案，并按照要求填写严重精神障碍患者个人信息补充表。将确诊患者的基础信息及知情同意患者的随访信息、应急处置信息、失访死亡信息录入信息系统。 | 三院，镇、村医疗机构 |
|  | ２.随访评估和分类干预 | 对应管理的严重精神障碍患者每年至少随访4次，每次应对患者进行危险性评估；检查其精神状况，包括感觉、知觉、思维、情感和意志行为、自知力等；询问和评估躯体疾病、社会功能、用药及各项实验室检查结果等。危险性评估分6级。0级：无符合以下1～5级中的任何行为。1级：口头威胁，喊叫，但没有打砸行为。2级：打砸行为局限在家里，针对财物，能被劝说制止。3级：明显打砸行为不分场合，针对财物，不能接受劝说而停止。4级：持续打砸行为，不分场合，针对财物或人，不能接受劝说而停止（包括自伤、自杀）。5级：持械针对人的任何暴力行为，或者纵火、爆炸等，不分场合。病情不稳定者:危险性为3～5级或精神症状明显、自知力缺乏、有严重药物不良反应或严重躯体疾病，对症处理后即转诊到三院，必要时报告当地公安部门，2周内了解其治疗情况。对于未住院或转诊患者，联系三院精神科医师作相应处置，并在居委会、民警共同协助下，2周内随访。病情基本稳定者:危险性为1～2级，或精神症状、自知力、社会功能状况至少有一方面较差，先应判断是病情波动或药效不佳，还是伴药物不良反应或躯体症状恶化，分别采取在规定剂量范围内调整用药剂量和找原因对症治疗措施，2周时随访，若处理后病情趋于稳定者，可维持目前治疗方案，3个月时随访；未达到稳定者，应请精神科医师进行指导，1个月随访。病情稳定者:若危险性为0级，且精神症状基本消失，自知力基本恢复，社会功能处于一般或良好，无严重药物不良反应，躯体疾病稳定，无其他异常，继续执行三院制定的治疗方案，3个月时随访。每次随访根据患者病情的控制情况，对患者及其家属进行有针对性的健康教育和生活技能训练等方面康复指导，对家属提供心理支持和帮助。 |  |
|  | ３.健康体检 | 在患者病情许可的情况下，征得监护人与患者本人同意后，每年进行１次健康检查,可与老年人免费健康体检、随访相结合。包括一般体格检查、血压、体重、血常规(含白细胞分类)、转氨酶、血糖、心电图。 | 镇、村医疗机构 |
| 九、结核病患者健康管理 | 1.筛查及推介转诊 | 村卫生室（站）负责肺结核可疑症状者推荐，推荐就诊率为常住人口２～３‰，镇（中心）卫生院开展肺结核可疑症状者初筛，发现肺结核或疑似肺结核及时转三院确诊，转诊率100％。镇（中心）卫生院发现肺结核或疑似肺结核患者100％及时网报。及时追踪病人，网报疑似肺结核患者总体到位率≥95%。 | 疾控中心，三院，镇、村医疗机构 |
|  | 2.第一次入户随访 | 镇、村（居）医疗卫生机构接三院肺结核患者管理通知单，于72小时内入户访视。（1）确定督导人员、服药地点和时间。告知按化疗方案填写“肺结核治疗记录卡”或“耐多药患者服药卡”、取药时间、地点，嘱按时取药和复诊。（2）评估住所环境，进行结核病防治知识宣传教育、做好家庭防护。（3）告知病情加重、严重不良反应、并发症等及时就诊。若72小时内2次访视均失访的，及时报疾控中心。 |  |
|  | 3.督导服药和随访管理 | 1.服药日由督导人员直接面视督导服药。2. 随访评估做好记录。（1）为危急情况的紧急转诊，2周内随访转诊结果。（2）了解患者（症状、服药规律，不良反应）及其他疾病状况、用药史和生活方式。3.分类干预：（1）按时服药无不良反应的督导继续服药，并预约下次随访时间。（2）未遵医嘱服药的要查明原因，不良反应引起的即转诊；其他原因所致的对患者强化健康教育。漏服药1周及以上的及时报疾控中心。（3）出现不良反应、并发症或合并症的即转诊，并2周内随访。（4）督促按时到三院复诊。确保肺结核患者健康管理率、规则服药率≥90%。 |  |
|  | 4.结案评估。 | 患者停止抗结核治疗后，要记录停药时间及原因，对全程服药管理评估；收集和上报 “肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”，并转三院转归评估，2周内随访转诊及确诊结果。 |  |
| 十、中医药健康管理 | 1.老年人中医体质辨识 | 对辖区内65岁及以上常住居民，每年提供１次中医药健康管理服务，含中医体质辨识和中医药保健指导。开展体质辨识工作的人员应当接受过相应培训，利用信息化手段开展老年人中医药健康管理服务并及时录入信息系统。 | 中医院，镇、村医疗机构、 |
|  | ２.儿童中医调养 | 对辖区内居住的０～36个月儿童，在儿童６、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导。提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；按照技术规范，在相应月龄传授摩腹、捏脊、按揉迎香穴、足三里、四神聪穴等方法。开展儿童中医药健康管理服务的人员应当接受过相应培训，积极应用信息化手段开展服务。 | 中医院，妇计中心，镇、村医疗机构 |
| 十一、 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | １.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理 | 制定病人医疗救治与管理工作制度、预案、技术方案和工作流程。配备专（兼）职人员负责传染病疫情及突发公共卫生报告管理工作，定期对工作人员进行相关知识和技能的培训，有培训记录及小结。按月收集出生、死亡等人口信息（含流动人口）及辖区内外来人口疫情信息等。协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制（修）订。 | 卫健委，疾控中心，市、镇、村医疗机构 |
|  | ２.传染病 突发卫生事件发现登记 | 规范填写门诊日志、入／出院登记本、Ｘ线检查和实验室检测结果登记本，有阳性检测结果反馈及核查记录。首诊医生发现传染病病人及疑似病人，发现或怀疑为突发公共卫生事件时，按要求规范填写传染病报告卡和《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。 | 疾控中心，卫生监督所，市、镇、村医疗机构 |
|  | ３.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告 | 首诊医生发现传染病病人及疑似病人、发现或怀疑为突发公共卫生事件时，在规定时间内进行报告。具备网络直报条件的，在规定时间进行网络直报。无网报条件的按相关要求通过电话、传真等方式进行报告，同时向辖区市疾病预防控制中心报送《传染病报告卡》，报告率达到100％。发现甲类传染病和采取甲类传染病防控措施的乙类传染病，或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时，应于２小时内报告。发现其他传染病应于24小时内报告。报告及时率、报卡完整率和准确率均达到100％。发现报告错误，或报告病例转归或诊断情况发生变化时，及时订正报告。对漏报的及时进行补报。《传染病报告卡》和《突发公共卫生事件相关信息报告卡》应至少保留３年。 |  |
| 十一、 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | ４.传染病和突发公共卫生事件的处理 | 制定病人医疗救治与管理工作制度、预案、技术方案和工作流程。对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，必要时及时转诊。书写医学记录及其他有关资料并妥善保管。协助追踪、查找密切接触者和健康危害暴露人员，对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务。协助对病人、疑似病人和突发公共卫生事件开展流行病学调查，收集和提供病人、密切接触者、其他健康危害暴露人员的相关信息，配合专业机构开展流行病学调查，并做好病例追踪、随访。做好医疗机构内现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗垃圾和污水等疫点疫区处理。协助对被污染场所卫生处理、杀虫、灭鼠等工作。指导病家开展消毒措施。参照有关规定和要求，协助开展应急接种、预防性服药、应急药品和防护用品分发等，并对服务对象提供必要指导。根据辖区内传染病和突发公共卫生事件的性质和特点，开展相关知识技能和法律法规培训和宣教。协同上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者宣传指导服务、非住院病人的治疗管理工作（相关技术要求参照有关规定）及高危人群干预工作。 |  |
|  | 5.食源性疾病风险监测、处置 | 发现食源性暴发事件及时上报卫健委，同时积极参与处置，接通知后提前介入采样、流调; 食源性疾病监测按要求上报（南通市级以上哨点医院不少于120例/每家；其他哨点医院不少于20例/每家） | 疾控中心，卫生监督所，市、镇、村医疗机构 |
|  | 6.职业病防治 | 辖区企业建档数不低于摸底数的95%，内容详细、真实有效；负责本辖区内职业病危害企业的申报督导，辖区职业病危害企业申报率100%。 | 疾控中心，卫生监督所，市、镇医疗机构 |
|  | 7.学校卫生 | 加强学校因病缺课的督导，使得辖区内学校因病缺课的报告率高于95%，非零上报率高于40%。 开展辖区内学校学生健康体检工作，并在12月20日前完成数据的录入，和协助学校完成系统的导入。 协助开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作 | 疾控中心，卫生监督所，市、镇医疗机构 |
| 十二、卫生计生监督协管 | １.食源性疾病相关信息报告 | 发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告。 | 疾控中心，卫生监督所，市、镇、村医疗机构 |
|  | 2.饮用水卫生安全巡查 | 协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查。协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告。协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。 |  |
|  | 3.学校卫生服务 | 协助卫生计生监督执法机构对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告。指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医、保健教师开展业务培训。 |  |
|  | 4.非法行医和采供血信息报告 | 协助定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。 |  |
|  | 5.计划生育相关信息报告 | 协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构计划生育工作进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现相关信息及时报告。 |  |
|  | 6.职业卫生监督协管 | 巡查辖区内冶金、建材等行业领域的用人单位职业卫生情况，及时报告发现的问题隐患，协助卫生监督执法人员开展职业卫生监督检查和查处违法行为。 |  |
| 十三、健康素养促进 | 1. 健康城镇村（社区）建设 | 开展健康镇村 (社区)、健康单位、健康家庭等健康细胞工程建设，建立健康促进长效机制。 | 市爱卫办、疾控中心、机关企事业单位、镇村、园区、街道（社区） |
|  | 2.健康科普 | 结合基本公共卫生服务健康教育项目，针对本市重点健康问题，开发健康科普材料，为基层提供支持。开展信息化健康知识传播，开设微信视频号和抖音官方账号，由市疾控中心负责运营，基层医院提供协助支持，重点围绕慢病防控开设专家线上科普专栏和健康主题日新媒体传播。 | 市爱卫办、疾控中心，市、镇、村医疗机构、学校、企业 |
|  | 3.健康促进医院建设 | 继续开展健康促进医院建设活动。 |  |
|  | 4.控烟宣传和人群干预 | 开展无烟政府机关建设活动，直至全覆盖；通过明察、暗访等多种方式，持续巩固无烟卫生机构及无烟学校建设成果。开展吸烟和二手烟危害相关知识宣传。 |  |
|  | 5.重点领域和重点人群的健康教育 | 结合我市主要健康问题和需求，围绕高血压糖尿病等重点慢性病、艾滋病等重点传染病、地方病、心理健康、安全与急救等开展健康教育。 |  |
|  | 6.健康素养监测 | 按照省、南通市监测方案工作方案及时开展监测工作，在监测前做好干预工作，确保全市居民素养水平达到省、南通市标准，全市居民健康素养水平达到32%。 |  |
| 十四、基本避孕服务项目 | 药具服务管理 | 1．按照国家和省的有关规范，制定相应服务管理制度，配备专(兼)职人员负责药具服务管理工作，明确责任分工。 2．利用公共媒体宣传免费避孕药具公共服务，全年开展宣传咨询活动不少于2 次。 3．全年开展业务培训市级不少于1次，镇级每季度1次，受训率达95%以上。 4. 辖区内药具发放量保持相对稳定，区域基本避孕药具发放覆盖率不低于20%。 5. 药具已进企事业单位（机关）加载宣传和发放服务，相关数据统计上报规范、准确。 6．市镇两级药具服务管理机构要科学合理编制免费避孕药具需求计划，逐级审核汇总至省级；市妇幼保健计划生育服务中心合理制定药具分配计划；需求和分配计划表按要求签字、盖章、存档。 7．按要求执行药具调拨计划，出入库(“其他发放”须经审批)手续完备；出入库及发放个案信息及时准确录入信息系统；严格库存管理，品种结构合理，报损率在规定范围内；按时上报年度报表（购调存报表、网点信息变更表、推进企业花名册），确保账目清楚、账物一致、账表相符，并按要求存档。 8．库房满足质量管理要求，配有防潮、降温、防火等设施，性能完好；室内清洁，药具堆码整齐，挂牌示意，仓储实行色标管理。 9．按照质量管理相关规定，做好入库验收、在库养护、出库复核等质量工作。市镇两级药具服务管理机构按规定上报药具质量信息报表，各级药具服务管理机构按规定监测与上报疑似药具不良反应/事件。 10．发放渠道畅通，市级发放模式不少于2种；按规定设置发放网点(城镇达到1.2 个/平方公里，农村每个行政村至少1个) ，及时上报发放网点地址变更信息；基层医疗卫生机构妇幼健康规范化门诊配备避孕药具展示发放柜；二代身份证发放机管理到位，在信息系统中及时注册，有专人管理，故障及时维修。 11．加强监管，严禁国家免费发放的药具流入市场，严禁医疗卫生机构有偿使用免费宫内节育器。 | 妇保院、妇计中心、镇、村医疗机构 |
| 十四、基本避孕服务项目 | 基本避孕手术 | 1.技术服务人员严格按照《临床诊疗指南与技术操作规范：计划生育分册》（2017版）规定进行操作，将相关信息记录在医疗文书中，确保信息可追溯。 2.按照国家基本避孕服务规范为全市符合条件的育龄夫妇免费提供基本避孕手术，全市免费率达40%以上，服务真实性达100%，规范服务率95%以上，省系统核心信息完整率98%以上。 3.符合医学指征的情况下应优先推荐使用免费宫内节育器。 4.加强免费基本避孕手术政策宣传，知识知晓率95%以上。 | 妇保院、妇计中心、人民医院、中医院、各镇卫生院。 |
| 十五、增补叶酸预防神经管缺陷项目 | 1.叶酸目标人群的搜索 | 由乡村（社区）医生收集辖区内准备怀孕的妇女信息，确定发放对象。 | 妇计中心、镇、村医疗机构 |
|  | 2.叶酸的发放、登记 | 一般待孕妇女叶酸的发放由村医负责。通知发放对象领取叶酸片，进行健康教育，并签订知情同意书，使服药对象正确了解相关知识，提高叶酸服用率和依从率。乡村（社区）医生建立待孕妇女叶酸发放登记本，对领取叶酸的妇女进行登记，记录领取叶酸的时间、数量以及妇女相关信息。高危待孕妇女叶酸的发放：社区卫生服务中心（分中心）妇幼保健人员根据既往高危孕产妇管理记录以及各村（社区）摸底上报的信息，对既往生育过神经管缺陷胎儿或服用抗癫痫药的高危待孕妇女，通知其到指定地点领取叶酸片，并对领取叶酸的高危待孕妇女进行登记，进行健康教育，并签订知情同意书，记录领取叶酸的时间、数量以及待孕妇女相关信息。 |  |
|  | 3.叶酸服用的随访 | 非高危待孕妇女由村医进行随访，每月随访一次，随访后应填写育龄妇女叶酸随访登记表，如妇女服用叶酸6个月未怀孕，应在医生指导下自行购买叶酸继续服用。高危待孕妇女由社区卫生服务中心（分中心）妇幼保健人员将领取叶酸的名单反馈至所在社区、乡村卫生室的医生，这些医生应每l-2周督促待孕妇女按时服用，并将待孕妇女在孕前3个月和孕早期3个月叶酸服用情况进行登记，整理后反馈市妇幼保健院及社区卫生服务中心妇幼保健人员。 |  |
| 十六、免费孕前优生健康检查 | 1.宣传发动 | 村医结合育龄妇女孕情监测主动搜索服务对象，发放孕前优生检查卡，动员服务对象到市妇幼保健院接受健康检查。市妇幼保健院利用婚姻登记--婚(孕)检一站式服务模式做好宣传动员工作。 | 妇保院、妇计中心、镇、村医疗机构 |
|  | 2.规范检查及结果反馈 | 市妇幼保健院按照《国家免费孕前优生健康检查项目工作规范》为服务对象提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等服务，并将检查结果及时反馈到服务对象常住地的卫生院。镇卫生院定期到市妇幼保健院领取辖区内《孕前优生服务册》，做好相关登记后，由村医将评估报告单反馈给服务对象。 |  |
|  | 3.随访管理及归档保存 | 《孕前优生服务册》留存在镇卫生院，村医配合镇级做好随访工作，镇卫生院及时在《孕前优生服务册》填写随访结果并将相关信息录入省妇幼信息系统。对所有接受免费孕前优生健康检查的妇女每3个月随访一次，了解记录早孕信息，如果8次随访后仍未怀孕的及时结案归档。对所有接受免费孕前优生健康检查已妊娠的妇女，孕20周左右进行妊娠中期随访;于分娩后6周内或其他妊娠结局结束后2周内，进行妊娠结局随访，了解记录妊娠结局， 指导夫妇落实避孕措施，告知产后保健和新生儿保健注意事项， 并结案归档。妊娠结局包括正常活产、流产、早产、引产、死胎死产、低出生体重、出生缺陷等。镇卫生院将填写完整已结案的《孕前优生服务册》，附交表交市妇幼保健院存档保存15年。 |  |
| 十七、两癌检查 | 1.目标人群的摸底统计 | 由初筛单位负责收集辖区内符合筛查条件的妇女信息，确定筛查对象，任务完成率100%。 | 各初筛单位、村医 |
|  | 2.宣传发动、培训 | 所有参加的工作人员接受培训，村医发放两癌宣传资料，面对面宣讲，动员服务对象到初筛机构接受服务。 | 市妇幼保健院、各初筛机构、村医 |
|  | 3.两癌筛查 | 各初筛机构按照国家方案提供初筛服务，对异常病例做好转诊、随访工作，接诊机构做好接待、进一步检查工作。异常/可疑病例随访率>98%，宫颈癌早诊率≥90%，宫颈癌前病变及宫颈癌治疗率≥99%，乳腺癌早诊率≥70%，乳腺癌前病变及乳腺癌治疗率≥99%。 目标人群核心知识知晓率≥80%，满意度≥90%。 | 各初筛机构、市妇幼保健院 |
|  | 4.信息管理 | 各初筛机构对筛查进度、数据及时整理上报，市妇幼保健院收集、汇总、核查、上报。省妇幼信息系统阴性个案核心信息完整率≥98%，阳性个案核心信息完整率100%。 | 各初筛机构、市妇幼保健院 |

启东市卫生健康委员会办公室                2023年4月10日印发

共印13份